## Slide 1: Primerna struktura za VDP
Povzetek za vodstvo:
  Jedrnato, obarvano poslovno in ne »ITjevsko«
Cilji projekta:
  Cilji morajo biti jasno napisani
  Cilji naj bi bili merljivi
Pričakovane koristi projekta:
  Razumljivo naj bo predvsem poslovnim uporabnikom
  Dikcije naj ne bodo ostre v tem smislu ,da bi se lahko preveč potencialnih bralcev VDPja počutilo ogroženih

## Slide 2
Terminski plan in ključni mejniki:
  Gantogram
  Mejniki:
    Vsaka predaja izdelka mora biti mejnik
    Mejnik je točka, ko je dosežen nek pomemben rezultat projekta
    Če je le možno se za mejnike določijo vsaj grobi prevzemni kriteriji
  Datumi:
    (Predviden) začetek projekta
    (Predviden) zaključek projekta

## Slide 3
Izdelki projekta:
Projektni izdelki:
  VDP
  Plan upravljanja s tveganji
  Poročilo o stanju projekta (statusno poročilo)
  Prevzemni zapisniki
  Zaključno poročilo projekta

## Slide 4
Opredelitev izdelkov, rezultatov in učinkov, ki jih projekt ne bo dal, s čemer se zaščitite pred:
  Nesporazumi
  Napačnimi interpretacijami ciljev in/ali izdelkov
  Tistimi, ki so si zamišljali drugačen projekt
Predpostavke, omejitve in predpogoji:
  Predpostavke: napišete ključne predpostavke, na podlagi katerih ste naredili časovni plan ali druge planske podatke
  Omejitve: kaj so omejitve, da nek mejnik ne more biti prej kot dan X, na primer
  Predpogoji: kaj je predpogoj ,da se projekt začne, na primer: dobava neka naprave

## Slide 5
Organizacijska struktura projekta:
  Predstavniki izvajalca
  Predstavniki naročnika
  Kontaktni osebi: na strani izvajalca, na strani naročnika
  Projektni svet
Koordinacija z ostalimi projekti
  Stične točke
  Odvisnosti
  Način komunikacije, kontaktne osebe
Koordinacija z IT procesi

## Slide 6
Tveganja na projektu:
  definirati verjetnost, da se bo tveganje zgodilo: VELIKA, SREDNJA, MAJHNA
  definirati posledice na vire projekta (finančne, časovne, ljudje): VELIKE, SREDNJE, MAJHNE